## Plan1
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (05/2019)
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ICEM SP
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | SISTEMA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [11 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | 2018-05-15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | LOCAÇÃO E ESCAVAÇÃO | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 22769.14 |  | 22769.14
2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 97401.42 |  | 97401.42
3 | REDE DE ÁGUA PLUVIAL | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 159130.7 |  | 159130.7
4 | TRANSPORTE E ATERRAMENTO DE TERRA | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 57777.59 |  | 57777.59
0
0
0
0
0
0
TOTAIS |  | 0 | 22769.14 | 97401.42 | 159130.7 | 57777.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 337078.85
CONTRAPARTIDA |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 1: 2504.6054; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: 10714.1562; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: 17504.377; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 4: 6355.7082 | NIHIL | 37078.8468
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 0 | 20264.5346 | 86687.2638 | 141626.323 | 51421.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL | 300000.0032
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela))
Responsável Técnico |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Representante Legal Tomador; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Agente Técnico:
Nome: | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Nome(1):; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 3: MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA DE MORAIS; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | realizado até 2018-05-15: 400178589; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: RG: 22.995.296-3; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 5: CPF: 852.671.478-34; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  | A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 2: Assinatura:; A Realizar em ( X ) Mes(es) ( ) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) 9: Assinatura: