## Cronogr
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  | DATA BASE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL |  |  |  | ICÉM/SP |  |  |  | 2022-02-21
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
OBJETO: | [5 empty] | PRAZO PROPOSTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESF - VILA ALFREDO VICENTE DE MORAIS | [5 empty] | INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinaltura do convênio
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | 1ª ETAPA |  | 2ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  | PERIODO: 360 DIAS |  | PERIODO: 360 DIAS
|  |  | Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço | PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS | Prazo de liberação: em 30 dias após a econclusão da etapa. |  | PRAZO DE EXECUÇÃO 330 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | m2 | 975.28 |  | 975.28 |  |  |  | 1950.56
|  | R$ | 11165.45 |  | 11165.45 |  |  |  | 22330.9
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m3 | 959.46 |  | 959.46 |  |  |  | 1918.92
|  | R$ | 27077.53 |  | 27077.53 |  |  |  | 54155.06
3 | FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 136 |  | 136 |  |  |  | 272
|  | R$ | 33485.94 |  | 33485.94 |  |  |  | 66971.88
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 23.9 |  | 23.9 |  |  |  | 47.8
|  | R$ | 20127.4 |  | 20127.4 |  |  |  | 40254.8
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 25.54 |  | 25.54 |  |  |  | 51.08
|  | R$ | 1310.2 |  | 1310.2 |  |  |  | 2620.4
6 | COBERTURA
6.1 | IFornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 1082.28 |  | 1082.28 |  |  |  | 2164.56
|  | R$ | 48678.99 |  | 48678.99 |  |  |  | 97357.98
7 | ALVENARIA E VEDAÇÃO
7.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 167.8 |  | 167.8 |  |  |  | 335.6
|  | R$ | 33931.15 |  | 33931.15 |  |  |  | 67862.3
8 | ESQUADRIAS
8.1 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | M2 | 6.1 |  | 6.1 |  |  |  | 12.2
|  | R$ | 17338.51 |  | 17338.51 |  |  |  | 34677.02
9 | VIDRO
9.1 | Vidro temperado cinza ou bronze de 6 mm | M2 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 5
|  | R$ | 1412.79 |  | 1412.79 |  |  |  | 2825.58
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA
10.1 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | UN | 14.5 |  | 14.5 |  |  |  | 29
|  | R$ | 21786.97 |  | 21786.97 |  |  |  | 43573.94
11 | REDE DE ÁGUA FRIA
11.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 54.15 |  | 54.15 |  |  |  | 108.3
|  | R$ | 4140.95 |  | 4140.95 |  |  |  | 8281.9
12 | ACESSÓRIOS HIDROSSANITARIOS
12.1 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 5 |  | 5 |  |  |  | 10
|  | R$ | 3957.27 |  | 3957.27 |  |  |  | 7914.54
13 | DRENAGEM
13.1 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 18.5 |  | 18.5 |  |  |  | 37
|  | R$ | 3698.28 |  | 3698.28 |  |  |  | 7396.56
14 | ESGOTO
14.1 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 38.5 |  | 38.5 |  |  |  | 77
|  | R$ | 5939.61 |  | 5939.61 |  |  |  | 11879.22
15 | FORRO
15.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 71.48 |  | 71.48 |  |  |  | 142.96
|  | R$ | 10032.71 |  | 10032.71 |  |  |  | 20065.42
16 | PISO E REVESTIMENTO
16.1 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 71.37 |  | 71.37 |  |  |  | 142.74
|  | R$ | 40915.69 |  | 40915.69 |  |  |  | 81831.38
17 | FORRO
17.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 298.03 |  | 298.03 |  |  |  | 596.06
|  | R$ | 25863.7 |  | 25863.7 |  |  |  | 51727.4
18 | ACESSIBILIDADE
18.1 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 1 |  | 1 |  |  |  | 2
|  | R$ | 4238.27 |  | 4238.27 |  |  |  | 8476.54
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
19.1 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1
|  | R$ | 14702.2 |  | 14702.2 |  |  |  | 29404.4
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 300000 |  | 300000 |  |  |  | 600000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 29803.54 |  | 29803.55 |  |  |  | 59607.09
TOTAL |  |  | 329803.54 |  | 329803.55 |  |  |  | 659607.09
Icém, SP, 21 de Fevereiro de 2022 |  |  |  |  | ART nº 28027230220292282
OSCAR LUIZ CORREA CUNHA |  | ALLAN VICTOR DA COSTA ARANTES |  |  |  | WEMERSON REIS DA SILVEIRA
Prefeita Municipal |  | Engenheiro Civil - CREASP 5069917225 |  |  |  | CRC SP nº 1SP216700/0-9
|  | Divisão Municipal de Obras |  |  |  | Asssit Técnico Gestão de Convenios