## Planilha_Orçamentaria_183
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM - SP
OBJETO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
FONTE: CDHU BOLETIM 183 SD / DER 30/06/2021 SD | [6 empty] | Data base: 11/2021
FONTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
| 1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 3788.04
CDHU | 1.1 | 0208020 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 | 631.34 | 3788.04
CDHU
CDHU
| 2.0 |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | 183185.66
CDHU | 2.1 | 7002001 | Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo | M2 | 1335.1 | 66.5 | 88784.15
CDHU | 2.2 | 7002014 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | M2 | 1282.2 | 68.76 | 88164.07
CDHU | 2.3 | 7002017 | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas | M2 | 52.9 | 117.91 | 6237.44
CDHU | [7 empty] | #DIV/0!
CDHU | [7 empty] | #DIV/0!
CDHU | [7 empty] | #DIV/0!
| 3.0 |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | 146189.69
DER | 3.1 | 370527 | Retirada de placa aérea | M2 | 38.18 | 62.77 | 2396.56
CDHU | 3.2 | 7003012 | Placa de sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m² | M2 | 22.4 | 935.37 | 20952.29
CDHU | 3.3 | 7003013 | Placa de sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m² | M2 | 59.51 | 1103.93 | 65694.87
CDHU | 3.4 | 7004001 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | UN | 15 | 1146.27 | 17194.05
CDHU | 3.5 | 7004002 | Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação | UN | 2 | 2627.7 | 5255.4
CDHU | 3.6 | 7004003 | Coluna dupla (P-53), para fixação de placa de orientação | UN | 3 | 3993.93 | 11981.79
CDHU | 3.7 | 7004004 | Coluna (P-57), para fixação de placa de orientação, com braço projetado | UN | 4 | 3275.65 | 13102.6
CDHU | 3.8 | 7004005 | Braço (P-55), para fixação em poste de concreto | UN | 2 | 1979.48 | 3958.96
CDHU | 3.9 | 7004006 | Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2" e comprimento de 3,6 m | UN | 3 | 1884.39 | 5653.17
|  | TOTAL |  |  |  |  | 333163.39
|  | BDI |  |  |  | 19.6% | 65300.0244
|  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 398463.4144
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225

## Cronograma fisico financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM - SP
OBJETO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
FONTE: CDHU BOLETIM 183 SD / DER 30/06/2021 SD | [9 empty] | Data base: 11/2021
PERÍODO SERVIÇOS |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 4530.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530.49 | numero manual
2.0 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 33% | 33% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 72299.7165 | 72299.7165 | 74490.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219090.05 | numero manual
3.0 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 52452.861 | 52452.861 | 26226.4305 | 26226.4305 | 17484.287 | 174842.87 | numero manual
TOTAL |  | 76830.2065 | 72299.7165 | 74490.617 | 52452.861 | 52452.861 | 26226.4305 | 26226.4305 | 17484.287 | 398463.41
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225

## Cron, de desembolso
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO: |  | Icém |  |  | BOLETIM Nº. |  |  | DATA BASE:
OBJETO: |  | Sinalização Turísica |  |  | CDHU 183 SD DER 06/21 SD |  |  | Data base: 11/2021
PROCESSO: |  | ST-PRC-2021-00018-DM |  | PRAZO PROPOSTO | INÍCIO: |  | 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO: |  |  |  |  | FINAL: |  | 630 dias a partir da data de assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS |  | UNIDADE | 1ª ETAPA |  |  |  | TOTAL
|  |  |  | PERÍODO |  | 630 | dias
|  |  |  | Licitação: |  |  | 180
|  |  |  | Execução: |  |  | 240
|  |  |  | Vistoria: |  |  | 30
|  |  |  | Encerramento: |  |  | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 4530.49 |  |  |  | 4530.49
2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 219090.05 |  |  |  | 219090.05
3 | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  | % |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ | 174842.87 |  |  |  | 174842.87
4 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
5 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
6 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
7 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
8 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
9 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
10 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
11 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
12 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
13 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
14 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
15 | Descrição do Item |  | % |  | 0% |  |  | 0%
|  |  | R$ | Lançar o valor mesmo que ZERO |  |  |  | 0
RECURSOS ESTADUAIS |  |  |  | 398463.41 |  |  |  | 398463.41
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
T O T A L |  |  |  | 398463.41 |  |  |  | 398463.41
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS |  |  |  | 100% |  |  |  | 100%
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225
Portaria: 448/2021
OBSERVAÇÃO CONFORME:
Decreto n.º 66.173 de 27/10/2021 _ "a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:
1. até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única;
2. entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$1.000.000,00 (um milhão de reais), em 2 (duas) parcelas igualmente divididas;
3. entre R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) e R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em 3 (três) parcelas, sendo a primeira de 30% (trinta por cento);
4. acima de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30% (trinta por cento)
Note on G13: Cálculo automático.
Note on H15: Inserir o prazo de execução em dias
Note on B18: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J18: Somatória automática referente à este item.
Note on J19: Somatória automática referente à este item.
Note on B20: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J20: Somatória automática referente à este item.
Note on J21: Somatória automática referente à este item.
Note on B22: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J22: Somatória automática referente à este item.
Note on J23: Somatória automática referente à este item.
Note on B24: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J24: Somatória automática referente à este item.
Note on J25: Somatória automática referente à este item.
Note on B26: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J26: Somatória automática referente à este item.
Note on J27: Somatória automática referente à este item.
Note on B28: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J28: Somatória automática referente à este item.
Note on J29: Somatória automática referente à este item.
Note on B30: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J30: Somatória automática referente à este item.
Note on J31: Somatória automática referente à este item.
Note on B32: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J32: Somatória automática referente à este item.
Note on J33: Somatória automática referente à este item.
Note on B34: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J34: Somatória automática referente à este item.
Note on J35: Somatória automática referente à este item.
Note on B36: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J36: Somatória automática referente à este item.
Note on J37: Somatória automática referente à este item.
Note on B38: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J38: Somatória automática referente à este item.
Note on J39: Somatória automática referente à este item.
Note on B40: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J40: Somatória automática referente à este item.
Note on J41: Somatória automática referente à este item.
Note on B42: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J42: Somatória automática referente à este item.
Note on J43: Somatória automática referente à este item.
Note on B44: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J44: Somatória automática referente à este item.
Note on J45: Somatória automática referente à este item.
Note on B46: OCULTAR AS LINHAS SEM USO
Note on J46: Somatória automática referente à este item.
Note on J47: Somatória automática referente à este item.
Note on J49: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J50: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J51: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR
Note on J52: Somatória automática referente à este item, NÃO ALTERAR

## Memorial de calculo
MEMORIAL DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM - SP
OBJETO: SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO
FONTE: CDHU BOLETIM 183 SD / DER 30/06/2021 SD |  |  |  | Data base: 10/2021
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
1.1 | 0208020 |  | Placa de identificação para obra
Placa principal: 3,00m*1,50m = 4,50m²
Placa de apoio: 1,00m*1,50m = 1,50m²
TOTAL: | 6 | M²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.1 | 7002001 |  | Limpeza, pré marcação e pré pintura de solo
|  | Somatória do item 2.2: | 1282.2 | m²
|  | Somatória do item 2.3: | 52.9 | m²
|  | Total: | 1335.1 | m²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.2 | 7002014 |  | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas
Trecho 01
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  |  | 8
Área |  |  | 115.2
Total (m²) | 115.2
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento total: |  | 41.85
Largura: | 0.3
Quantidade: |  |  |  |  | 7002018 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica
Total: | 12.555 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 1
Total: | 1.5 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 7
Total: | 21 | m²
Trecho 02
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 8 metros: 12 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 8 m: | 10.8
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
|  | Rua 8 m. | Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  | 1 | 10
Área |  | 10.8 | 144
Total (m²) | 154.8
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento total: |  | 59.45
Largura: | 0.3
Total: | 17.835 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 6
Total: | 9 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 1
Total: | 3 | m²
Trecho 03
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  |  | 8
Área |  |  | 115.2
Total (m²) | 115.2
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento total: |  | 32.55
Largura: | 0.3
Total: | 9.765 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 0
Total: | 0 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 7
Total: | 21 | m²
Trecho 04
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 8 metros: 12 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 8 m: | 10.8
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
|  | Rua 8 m. | Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  | 10 | 3
Área |  | 108 | 43.2
Total (m²) | 151.2
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento total: |  | 55.1
Largura: | 0.3
Total: | 16.53 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 6
Total: | 9 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 03
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 2
Total: | 6 | m²
Trecho 05
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 8 metros: 12 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 8 m: | 10.8
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
|  | Rua 8 m. | Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  | 2 | 10
Área |  | 21.6 | 144
Total (m²) | 165.6
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento total: |  | 52.8
Largura: | 0.3
Total: | 15.84 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 0
Total: | 0 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 12
Total: | 36 | m²
Trecho 06
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 8 metros: 12 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 8 m: | 10.8
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
|  | Rua 8 m. | Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  | 1 | 11
Área |  | 10.8 | 158.4
Total (m²) | 169.2
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento total: |  | 59.45
Largura: | 0.3
Total: | 17.835 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 6
Total: | 9 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 1
Total: | 3 | m²
Trecho 07
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  |  | 8
Área |  |  | 115.2
Total (m²) | 115.2
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento total: |  | 41.85
Largura: | 0.3
Total: | 12.555 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 1
Total: | 1.5 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 7
Total: | 21 | m²
Trecho 08
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1)
Rua 10 metros: 16 ret. |  |  | Área FTP-1 ruas de 10 m: | 14.4
Comp. retangulo: 3,00 m
Larg. retangulo: 0,30 m
Rua 10 m.
Quant. FTP-1 |  |  | 3
Área |  |  | 43.2
Total (m²) | 43.2
Linha de retenção (LRE)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento total: |  | 13.95
Largura: | 0.3
Total: | 4.185 | m²
Linha simples contínua (LMS-1)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 1.5
Quantidade: | 1
Total: | 1.5 | m²
Linha dupla contínua (LFO-3)
Dimensões conforme projeto folha 04
Comprimento linear: |  | 15
Largura: | 0.1 |  | Área por faixa (m²): | 3
Quantidade: | 1
Total: | 3 | m²
Somatória dos trechos 01 - 08
ITENS |  |  |  | M²
Faixa de travessia de pedestre (FTP-1) |  |  |  | 1029.6
Linha de retenção (LRE) |  |  |  | 107.1
Linha simples contínua (LMS-1) |  |  |  | 31.5
Linha dupla contínua (LFO-3) |  |  |  | 114
TOTAL |  |  |  | 1282.2
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
2.3 | 7002017 |  | Sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por extrusão, espessura de 3,0 mm, para legendas
Trecho 01
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 03
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 4
Total: | 4.6 | m²
Trecho 02
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 03
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 7
Total: | 8.05 | m²
Trecho 03
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 03
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 4
Total: | 4.6 | m²
Trecho 04
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 03
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 12
Total: | 13.8 | m²
Trecho 05
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 04
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 7
Total: | 8.05 | m²
Trecho 06
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 04
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 7
Total: | 8.05 | m²
Trecho 07
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 04
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 4
Total: | 4.6 | m²
Trecho 08
Legenda PARE
Dimensões conforme projeto folha 04
Área: | 1.15 | m²
Quantidade: | 1
Total: | 1.15 | m²
Somatória dos trechos 01 - 08
ITENS |  |  |  | M²
TOTAL |  |  |  | 52.9
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.1 | 370527 |  | Retirada de placa aérea
C-01 |  | 3.4375 | M²
C-02 |  | 3.375 | M²
C-03 |  | 1.2432 | M²
C-03 |  | 1.2432 | M²
C-05 |  | 3.3971 | M²
C-06 |  | 3.3931 | M²
C-12 |  | 3.2474 | M²
C-13 |  | 3.25 | M²
C-14 |  | 1.4232 | M²
C-17 |  | 3.36 | M²
C-18 |  | 3.36 | M²
C-19 |  | 1.3042 | M²
C-24 |  | 3.5072 | M²
C-25 |  | 2.6358 | M²
TOTAL |  | 38.1768 | M²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.2 | 7003012 |  | Placa de sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área até 2,0 m²
C-03 |  | 1.1876 | M²
C-03 |  | 1.1876 | M²
C-04 |  | 0.41142 | M²
C-07 |  | 1.5927 | M²
C-07 |  | 1.5927 | M²
C-10 |  | 0.56062 | M²
C-14 |  | 1.1876 | M²
C-19 |  | 1.2728 | M²
C-26 |  | 1.2746 | M²
C-27 |  | 0.48267 | M²
C-27 |  | 0.48267 | M²
C-28 |  | 0.23405 | M²
C-28 |  | 0.23405 | M²
C-29 |  | 0.59117 | M²
C-29 |  | 0.59117 | M²
C-30 |  | 0.37293 | M²
C-30 |  | 0.37293 | M²
C-31 |  | 0.589 | M²
C-31 |  | 0.589 | M²
C-32 |  | 0.59179 | M²
C-32 |  | 0.59179 | M²
C-33 |  | 0.55924 | M²
C-34 |  | 0.27931 | M²
C-35 |  | 0.21948 | M²
C-36 |  | 0.25017 | M²
C-36 |  | 0.25017 | M²
C-37 |  | 0.89822 | M²
C-37 |  | 0.89822 | M²
C-38 |  | 0.43699 | M²
C-38 |  | 0.43699 | M²
C-39 |  | 0.43699 | M²
C-39 |  | 0.43699 | M²
C-41 |  | 1.3024 | M²
TOTAL |  | 22.3959 | M²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.3 | 7003013 |  | Placa de sinalização viária em alumínio composto, totalmente refletiva com película III/III - área maior que 2,0 m²
C-01 |  | 3.0911 | M²
C-02 |  | 2.1816 | M²
C-05 |  | 2.9927 | M²
C-06 |  | 2.6681 | M²
C-08 |  | 2.3398 | M²
C-09 |  | 2.59 | M²
C-11 |  | 2.9721 | M²
C-12 |  | 3.1266 | M²
C-13 |  | 3.1266 | M²
C-15 |  | 2.3134 | M²
C-16 |  | 3.5683 | M²
C-17 |  | 3.5224 | M²
C-18 |  | 3.5224 | M²
C-20 |  | 3.3496 | M²
C-21 |  | 3.3496 | M²
C-22 |  | 3.6834 | M²
C-23 |  | 3.0972 | M²
C-24 |  | 2.8131 | M²
C-25 |  | 2.7353 | M²
C-40 |  | 2.4708 | M²
TOTAL |  | 59.5143 | M²
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.4 | 7004001 |  | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m
C-04 |  | 1 | un
C-10 |  | 1 | un
C-27 |  | 1 | un
C-27
C-28 |  | 1 | un para as duas placas
C-28
C-29 |  | 1 | un para as duas placas
C-29
C-30 |  | 1 | un para as duas placas
C-30
C-31 |  | 1 | un para as duas placas
C-31
C-32 |  | 1 | un para as duas placas
C-32
C-33 |  | 1 | un
C-34 |  | 1 | un
C-35 |  | 1 | un
C-36 |  | 1 | un para as duas placas
C-36
C-37 |  | 1 | un para as duas placas
C-37
C-38 |  | 1 | un para as duas placas
C-38
C-39 |  | 1 | un para as duas placas
C-39
TOTAL |  | 15 | un
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.5 | 7004002 |  | Coluna simples (P-51), para fixação de placa de orientação
C-07 |  | 1 | un
C-07 |  | 1 | un
TOTAL |  | 2 | un
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.6 | 7004003 |  | Coluna dupla (P-53), para fixação de placa de orientação
C-16 |  | 1 | un
C-20 |  | 1 | un
C-21 |  | 1 | un
TOTAL |  | 3 | un
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.7 | 7004004 |  | Coluna (P-57), para fixação de placa de orientação, com braço projetado
C-08 |  | 1 | un
C-09 |  | 1 | un
C-22 |  | 1 | un
C-23 |  | 1 | un
TOTAL |  | 4 | un
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.8 | 7004005 |  | Braço (P-55), para fixação em poste de concreto
C-11 |  | 1 | un
C-15 |  | 1 | un
TOTAL |  | 2 | un
ITEM | CÓD. SERVIÇO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
3.9 | 7004006 |  | Coluna dupla (PP), diâmetro de 2 x 2 1/2" e comprimento de 3,6 m
C-26 |  | 1 | un
C-40 |  | 1 | un
C-41 |  | 1 | un
TOTAL |  | 3 | un
ALLAN VICTOR C. ARANTES
RESP. TÉCNICO
CREA SP: 5069917225

## Resumo placas
PLACAS A SEREM IMPLANTADAS |  |  |  |  | PLACAS A SEREM IMPLANTADAS |  |  |  |  | PLACAS A SEREM RETIRADAS
PLACA | LARGURA (M) | ALTURA (M) | M² | SUPORTE | PLACA | LARGURA (M) | ALTURA (M) | M² | SUPORTE | PLACA | LARGURA (M) | ALTURA (M) | M²
C-01 | 2.702 | 1.144 | 3.0911 | EXISTENTE | C-25 | 2.391 | 1.144 | 2.7353 | EXISTENTE | C-01 | 2.75 | 1.25 | 3.4375
C-02 | 1.907 | 1.144 | 2.1816 | EXISTENTE | C-26 | 2.153 | 0.592 | 1.2746 | PP DUPLO | C-02 | 2.7 | 1.25 | 3.375
C-03 | 2.006 | 0.592 | 1.1876 | EXISTENTE | C-27 | 1.557 | 0.31 | 0.48267 | PP SIMPLES | C-03 | 2.1 | 0.592 | 1.2432
C-03 | 2.006 | 0.592 | 1.1876 | EXISTENTE | C-27 | 1.557 | 0.31 | 0.48267 |  | C-03 | 2.1 | 0.592 | 1.2432
C-04 | 1.103 | 0.373 | 0.41142 | PP SIMPLES | C-28 | 0.755 | 0.31 | 0.23405 | PP SIMPLES | C-05 | 2.709 | 1.254 | 3.3971
C-05 | 2.701 | 1.108 | 2.9927 | EXISTENTE | C-28 | 0.755 | 0.31 | 0.23405 |  | C-06 | 2.708 | 1.253 | 3.3931
C-06 | 2.408 | 1.108 | 2.6681 | EXISTENTE | C-29 | 1.907 | 0.31 | 0.59117 | PP SIMPLES | C-12 | 2.6 | 1.249 | 3.2474
C-07 | 2.256 | 0.706 | 1.5927 | P51 | C-29 | 1.907 | 0.31 | 0.59117 |  | C-13 | 2.6 | 1.25 | 3.25
C-07 | 2.256 | 0.706 | 1.5927 | P51 | C-30 | 1.203 | 0.31 | 0.37293 | PP SIMPLES | C-14 | 2.404 | 0.595 | 1.4304
C-08 | 2.252 | 1.039 | 2.3398 | P57 | C-30 | 1.203 | 0.31 | 0.37293 |  | C-17 | 2.8 | 1.2 | 3.36
C-09 | 2.8 | 0.925 | 2.59 | P57 | C-31 | 1.9 | 0.31 | 0.589 | PP SIMPLES | C-18 | 2.8 | 1.2 | 3.36
C-10 | 1.503 | 0.373 | 0.56062 | PP SIMPLES | C-31 | 1.9 | 0.31 | 0.589 |  | C-19 | 2.203 | 0.592 | 1.3042
C-11 | 2.598 | 1.144 | 2.9721 | P55 | C-32 | 1.909 | 0.31 | 0.59179 | PP SIMPLES | C-24 | 2.808 | 1.249 | 3.5072
C-12 | 2.7 | 1.158 | 3.1266 | EXISTENTE | C-32 | 1.909 | 0.31 | 0.59179 |  | C-25 | 2.304 | 1.144 | 2.6358
C-13 | 2.7 | 1.158 | 3.1266 | EXISTENTE | C-33 | 1.804 | 0.31 | 0.55924 | PP SIMPLES | Total |  |  | 38.18
C-14 | 2.006 | 0.592 | 1.1876 | EXISTENTE | C-34 | 0.901 | 0.31 | 0.27931 | PP SIMPLES
C-15 | 2.501 | 0.925 | 2.3134 | P55 | C-35 | 0.708 | 0.31 | 0.21948 | PP SIMPLES
C-16 | 2.618 | 1.363 | 3.5683 | P53 | C-36 | 0.807 | 0.31 | 0.25017 | PP SIMPLES
C-17 | 2.8 | 1.258 | 3.5224 | EXISTENTE | C-36 | 0.807 | 0.31 | 0.25017
C-18 | 2.8 | 1.258 | 3.5224 | EXISTENTE | C-37 | 1.852 | 0.485 | 0.89822 | PP SIMPLES
C-19 | 2.15 | 0.592 | 1.2728 | EXISTENTE | C-37 | 1.852 | 0.485 | 0.89822
C-20 | 2.928 | 1.144 | 3.3496 | P53 | C-38 | 0.901 | 0.485 | 0.43699 | PP SIMPLES
C-21 | 2.928 | 1.144 | 3.3496 | P53 | C-38 | 0.901 | 0.485 | 0.43699
C-22 | 2.928 | 1.258 | 3.6834 | P57 | C-39 | 0.901 | 0.485 | 0.43699 | PP SIMPLES
C-23 | 2.462 | 1.258 | 3.0972 | P57 | C-39 | 0.901 | 0.485 | 0.43699
C-24 | 2.459 | 1.144 | 2.8131 | EXISTENTE | C-40 | 3.55 | 0.696 | 2.4708 | PP DUPLO
[5 empty] | C-41 | 3.001 | 0.434 | 1.3024 | PP DUPLO
[5 empty] | Total |  |  | 81.91